## Backlog
Tarea | Unidad en que se presenta | Estado | Puntaje | Responsable | Fecha de entrega | Notas
Búsqueda bibliográfica (20 referencias, priorizar SCOPUS o WoS) | Unidad 1 | Completada | 13 |  |  | antigüedad maxima de 5 años
Resumir y organizar información de los distintos artículos | Unidad 1 | Completada | 34
Búsqueda y exploración de la base de datos | Unidad 1 | No iniciada | 13
Redacción de la introducción | Unidad 1 | Completada | 13
Redacción de objetivos | Unidad 1 | Completada | 13
Redacción del trabajo relacionado | Unidad 1 | Completada | 34
Elaboración de diagrama de flujo de la metodología | Unidad 2 | No iniciada | 13
Implementación de objetivos específicos | Unidad 2 | No iniciada | 144
Redacción de la metodología | Unidad 2 | No iniciada | 21
Redacción de resultados | Unidad 3 | No iniciada | 21
Redacción de discusiones | Unidad 3 | No iniciada | 13
Redacción de conclusiones | Unidad 3 | No iniciada | 13
Elaborar presentación pptx | Unidad 3 | No iniciada | 13
Redactar informe final en latex segun esquema de revista a presentar | Unidad 3 | No iniciada | 21
Realizar en envío a una revista | Unidad 3 | No iniciada | 21

## Semana 1
Tarea | Estado | Puntaje | Propietario | Fecha de entrega | Notas
Búsqueda bibliográfica (7 referencias, priorizar SCOPUS o WoS), resumir 3 artículos | Completada |  | Camargo Lopez Cesar Ivan | 2024-09-17
Búsqueda bibliográfica (7 referencias, priorizar SCOPUS o WoS), resumir 3 artículos | Completada |  | Cueva Blas Eduar Joel | 2024-09-17
Búsqueda bibliográfica (7 referencias, priorizar SCOPUS o WoS), resumir 3 artículos | No iniciada |  | Magan Armas Cesar | 2024-09-17

## Semana 2
Tarea | Estado | Puntaje | Propietario | Fecha de entrega | Notas
Resumir y organizar información de artículos | Completada |  | Camargo Lopez Cesar Ivan | 2024-09-24
Resumir y organizar información de artículos | Completada |  | Cueva Blas Eduar Joel | 2024-09-24
Resumir y organizar información de artículos | Completada |  | Magan Armas Cesar | 2024-09-24

## Semana 3
Tarea | Estado | Puntaje | Propietario | Fecha de entrega | Notas
Redacción de la Introducción | No iniciada |  | Camargo Lopez Cesar Ivan | 2024-10-01
Redacción de la Introducción | Completada |  | Cueva Blas Eduar Joel | 2024-10-01
Redacción de la Introducción | No iniciada |  | Magan Armas Cesar | 2024-10-01